## Informacoes do Projeto
Plano de Projeto
Nome do Projeto
Sistema de Consultório Médico |  |  | Período do Projeto
Cliente |  |  | Data de Início (Prevista) | 2017-03-13
Claudiano Matias |  |  | Data de Término (Prevista) | 2017-06-28
Descrição do Projeto |  |  | Data de Início (Real) | 2017-03-14
Consiste em criar uma aplicação que possibilite uma gerência eficaz de informação, para lidar com as diversas entidades relacionadas de modo a promover um serviço com qualidade. O propósito desse software é oferecer aos médicos e seus consultórios um maior controle de suas atividades rotineiras, tais como a marcação de consultas, agendamento de compromissos, relatório de faturamento, entre outros. |  |  | Data de Término (Real)
Esforço Total
Scrum Master |  |  | Ciclo de Vida
Mateus Mota |  |  | Incremental
Plataforma
AgTiC
Note on K12: Esforço total em horas
Note on K15: ufc: Incluir nome do Ciclo de Vida.

## Plano de Comunicacao
Plano de Projeto
Plano de Comunicação
Informação ou mensagem | Responsável | Meio | Freqüência | Envolvidos | Observação
Informação | Mateus Mota | Redes Sociais e Celular | semanal | Argimiro, Daniela, Fabíola, Heron e Mateus Mota | Informar sobre reuniões e fazer combranças para que o projeto esteja feito em tempo hábio
Informação e Mensagem | Todos da equipe | Redes Sociais e Celular | diariamente | Argimiro, Daniela, Fabíola, Heron e Mateus Mota | Troca de duvidas e para troca de informações
Note on B7: Identificar qual o tipo de reunião ou relatório.
Note on C7: Responsável por enviar essa informação ou mensagem.
Note on D7: Reunião, Relatório ou Email.
Note on E7: Diária, Semanal, Quinzenal ou Mensal.
Note on F7: Envolvidos que devem receber essa mensagem.

## Plano de Recursos
Plano de Projeto
Plano de Recursos
Profissional | Papel | Período Inicial da Alocação | Período Final da Alocação
Fabíola | Desenvolvedor | 2017-03-14 | 2017-06-28
Heron | Analista de requisitos/Desenvolvedor | 2017-03-14 | 2017-06-28
Mateus Mota | Gerente/Desenvolvedor | 2017-03-14 | 2017-06-28
Argimiro | Testador | 2017-03-14 | 2017-06-28
Daniela | Desiner Gráfica | 2017-03-14 | 2017-06-28

## Infra-estrutura
Plano de Projeto
Infra-estrutura
Recurso Necessário | Responsável pela Aquisição | Período Planejado | Status
3 Computadores | A equipe do projeto | 14/03 à 28/06 | Em andamento
IDE NetBeans | A equipe do projeto | 14/03 à 28/06 | Em andamento
GitHub | A equipe do projeto | 14/03 à 28/06 | Em andamento
Note on E7: Status da obtenção do recurso

## Marcos do Projeto
Plano de Projeto
Marcos do Projeto
Marco | Objetivos do Marco Planejado | Marco Atingido | Objetivos do Marco Realizado | Justificativa Marco Não Atingido
Descrição do Projeto | Fazer uma descrição pouco detalhada do que seria o projeto e pra que seria utilizado. | Sim | A descrição foi mostrada e o projeto iremos encaminhar para a proxima etapa.
Planejamento do projeto e Elicitação inicial dos requisitos | Realizar a efetifvação do Plano de projeto no tempo esperado e levantar os requisitos necessarios para começar a desenvolver o projeto.
Sprint 1 | Conseguir implementar e testa e validar todas as funcionalidades selecionadas para a sprint
Sprint 2 | Conseguir implementar e testa e validar todas as funcionalidades selecionadas para a sprint
Sprint 3 | Conseguir implementar e testa e validar todas as funcionalidades selecionadas para a sprint
Encerramento do Projeto | No final do projeto já ter todas as funcionalidades desejadas aplicadas e o software já estiver em perfeito funcionamento.
Note on B7: Sprints do Projeto
Note on F7: Caso não seja atingido o marco, devem ser apresentadas as justificativas.

## Cronograma
Plano de Projeto
Cronograma
Nome das Atividades | Predecessores | Nome do Recurso | Duração | Início | Término
Projeto AgendaTics
Sprint 1: Telas Iniciais
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Interface Gráfica(Prototipágem) |  | Dani | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Tela Inicial (Escolher tipo de login) |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 20-03-17
Telas de Login(UC018) |  | Mota/Fabíola | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Prototipagem |  | Fabíola/Mota/Dani | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Iimplementação do GitHub |  | Mota | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 13-03-17 | Seg 27-03-17
Sprint 2: Tela de Administrador
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
Interface Gráfica(Prototipágem) |  | Dani | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
UC019 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
UC001 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
Mudar senha |  | Heron | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 27-03-17 | Seg 10-04-17
Sprint 3: Tela da Secretaria Part.1
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
Interface Gráfica(Prototipágem) |  | Dani | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
UC002 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
UC003 |  | Fabíola | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
UC004 |  | Mota | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
Mudar senha |  | Heron | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 10-04-17 | Seg 24-04-17
Sprint 4: Tela da Secretaria Part.2
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
UC005 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
UC006 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
UC007 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 24-04-17 | Seg 08-05-17
Sprint 5: Tela da Secretaria Part.3
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
UC010 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
UC011 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
UC012 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
UC013 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 08-05-17 | Seg 22-05-17
Sprint 6: Tela da Secretaria Part.4
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
UC008 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
UC009 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
UC014 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 22-05-17 | Seg 05-06-17
Sprint 7: Tela do Médico
Analise de requitos |  | Heron | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
Interface Gráfica(Prototipágem) |  | Dani | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
UC015 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
UC016 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
UC017 |  | Fabíola/Mota | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
Banco de Dados |  | Heron | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
Testes |  | Argimiro | 2 semanas | Seg 05-06-17 | Seg 19-06-17
Sprint 8: Ultima Revisão
Analise de requitos |  | Heron | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Verificação de Interface |  | Dani | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Verificação de Funcionalidades |  | Fabíola/Mota | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Verificação do Banco de Dados |  | Heron | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Recodificação |  | Fabíola/Mota | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Testes |  | Argimiro | 3 semanas | Seg 19-06-17 | Sex 30-06-17
Note on E7: ufc: Número de dias úteis alocados.

## Riscos
Plano de Projeto
Riscos
ID | Nome do Risco | Probab. | Impacto | Exposição | Status | Ações | Responsável | Status da Ação
| Falta de experiência | Média | Média |  | Ativo
| Mudança de requisitos | Baixa | Alta
Mão de obra insuficiente
| Cronograma irreal | Média | Alta
| Requisitos além da capacidade computacional | Baixa | Alta

## Relatório de Compatibilidade
Relatório de Compatibilidade para Template_-_Plano_do_Projeto (1).xls
Executar em 13/03/2017 08:32
Os seguintes recursos desta pasta de trabalho não têm suporte em versões anteriores do Excel. Eles poderão ser perdidos ou prejudicados se você abrir esta pasta de trabalho em uma versão anterior do Excel ou salvá-la em um formato de arquivo anterior.
Perda significativa de funcionalidade | Núm. de ocorrências | Versão
Os efeitos neste objeto serão removidos. O texto que ultrapassar os limites deste gráfico aparecerá cortado. | 1
| Informacoes do Projeto'!B2:O53 | Excel 97-2003
Perda insignificante de fidelidade
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 45 Nomes Definidos | Excel 97-2003
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 17 | Excel 97-2003
Um ou mais objetos desta pasta de trabalho, como formas, WordArt ou caixas de texto, podem permitir que o texto exceda os limites do objeto. As versões anteriores do Excel não reconhecem essa opção e ocultarão o texto excedente. | 1
| Informacoes do Projeto'!B2:O53 | Excel 97-2003

## Relatório de Compatibilidade (1
Relatório de Compatibilidade para Template_-_Plano_do_Projeto
Executar em 13/03/2017 22:33
Se a pasta de trabalho for salva em um formato de arquivo anterior ou aberta em uma versão anterior do Microsoft Excel, os recursos listados não estarão disponíveis.
Perda significativa de funcionalidade | Núm. de ocorrências | Versão
Quaisquer efeitos neste objeto serão removidos. Qualquer texto que ultrapasse os limites deste gráfico aparecerá cortado. | 1
| Informacoes do Projeto'!B2:O53 | Excel 97-2003
Perda insignificante de fidelidade
Algumas fórmulas nesta pasta de trabalho estão vinculadas a outras pastas de trabalho que estão fechadas. Quando as fórmulas forem recalculadas em versões anteriores do Excel sem que as pastas de trabalho vinculadas sejam abertas, não será possível retornar caracteres além do limite de 255. | 45 Nomes Definidos | Excel 97-2003
Algumas células ou alguns estilos desta pasta de trabalho contêm formatação para a qual não há suporte no formato de arquivo selecionado. Esses formatos serão convertidos no formato mais próximo disponível. | 17 | Excel 97-2003